## 2010 SCHED thru December
PROJECT | START | END | MW | Unit | REASON
JOHN DAY | 7/20/2010 0600 | 8/5/2010 1600 | 155 | 10 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 7/21/2010 0600 | 7/21/2010 1700 | 155 | 14 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/21/2010 0600 | 7/21/2010 1700 | 155 | 13 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/22/2010 0600 | 7/22/2010 1700 | 155 | 1 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/22/2010 0600 | 7/22/2010 1700 | 155 | 2 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/23/2010 0600 | 7/23/2010 1700 | 155 | 11 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/23/2010 0600 | 7/23/2010 1700 | 155 | 11 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/26/2010 0600 | 10/14/2010 1600 | 155 | 11 | MU-11 Overhaul
JOHN DAY | 7/26/2010 0600 | 7/26/2010 1700 | 155 | 12 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/26/2010 0600 | 7/26/2010 1700 | 155 | 9 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/27/2010 0600 | 7/27/2010 1700 | 155 | 7 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/27/2010 0600 | 7/27/2010 1700 | 155 | 8 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/28/2010 0600 | 7/28/2010 1700 | 155 | 5 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/28/2010 0600 | 7/28/2010 1700 | 155 | 6 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/29/2010 0600 | 7/29/2010 1700 | 155 | 4 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 7/29/2010 0600 | 7/29/2010 1700 | 155 | 3 | WECC/NERC VALIDATION TESTING
JOHN DAY | 8/2/2010 0600 | 8/19/2010 1600 | 155 | 14 | ANNUAL OUTAGE & relay change out
JOHN DAY | 8/5/2010 1000 | 8/5/2010 1100 | 620 | 9-12 | Line trip test via new relays and synch check
JOHN DAY | 8/9/2010 0600 | 8/19/2010 1600 | 620 | 1-4 | LINE 1 BI ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 8/16/2010 0700 | 8/19/2010 1600 | 55 | 1-16 | STS SCREEN INSPECTION (ONE UNIT AT A TIME)
JOHN DAY | 8/16/2010 0600 | 9/2/2010 1600 | 155 | 16 | ANNUAL OUTAGE & relay change out
JOHN DAY | 8/19/2010 1000 | 8/19/2010 1100 | 620 | 13-16 | Line trip test via new relays and synch check
JOHN DAY | 9/2/2010 1000 | 9/2/2010 1100 | 620 | 13-16 | Line trip test via new relays and synch check
JOHN DAY | 9/6/2010 0600 | 9/9/2010 1600 | 55 | 1-16 | Rake trash on units (one unit at a time)
JOHN DAY | 9/20/2010 0700 | 9/23/2010 1600 | 55 | 1-16 | STS SCREEN INSPECTION (ONE UNIT AT A TIME)
JOHN DAY | 10/12/2010 0700 | 10/28/2010 1600 | 620 | 13-16 | LINE 4 BI ANNUAL OUTAGE, & line 4 relays
JOHN DAY | 10/12/2010 0700 | 2010-12-30 | 155 | 13 | MU-13 overhaul and relay change out
JOHN DAY | 11/8/2010 0700 | 11/11/2010 1600 | 55 | 1-16 | Rake trash on units (one unit at a time)
JOHN DAY | 12/16/2010 0700 | 12/23/2010 1600 | 155 | OAT | Remove fish screens for season (One at a time)
JOHN DAY | 12/30/2010 1000 | 12/30/2010 1100 | 620 | 13-16 | Line trip test via new relays and synch check

## 2011 SCHED thru December
PROJECT | START | END | MW | Unit | REASON | DAYS
JOHN DAY | 2010-12-10 | 3/18/2011 2359 |  |  | Nav-lock outage
JOHN DAY | 1/3/2011 0600 | 1/20/2011 1600 | 775 | 6 | ANNUAL OUTAGE/ ph line 1 relays
JOHN DAY | 1/18/2011 0600 | 2/3/2011 1600 | 155 | 5 | ANNUAL OUTAGE & relay changeout
JOHN DAY | 1/31/2011 0600 | 2/17/2011 1600 | 155 | 8 | ANNUAL OUTAGE & relay changeout
JOHN DAY | 2/28/2011 0600 | 3/10/2011 1600 | 155 | 7 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 3/14/2011 0600 | 3/24/2011 1600 | 155 | 1 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 3/28/2011 0600 | 4/7/2011 1600 | 155 | 3 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 3/28/2011 0700 | 3/31/2011 1600 | 155 | 1-16 | STS SCREEN REPLACEMENT (ONE AT A TIME)
JOHN DAY | 3/28/2011 0600 | 6/9/2011 1600 | 155 | 15 | MU-15 Overhaul
JOHN DAY | 4/4/2011 0700 | 4/7/2011 1600 | 55 | 1-16 | Rake trash on units (one unit at a time)
JOHN DAY | 4/11/2011 0600 | 4/21/2011 1600 | 155 | 4 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 4/25/2011 0600 | 5/5/2011 1600 | 155 | 9 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 4/25/2011 0700 | 4/28/2011 1600 | 55 | 1-16 | STS SCREEN INSPECTION (ONE UNIT AT A TIME)
JOHN DAY | 5/2/2011 0700 | 5/5/2011 1600 | 55 | 1-16 | Rake trash on units (one unit at a time)
JOHN DAY | 5/9/2011 0600 | 5/19/2011 1600 | 155 | 12 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 5/23/2011 0600 | 6/2/2011 1600 | 155 | 16 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 5/23/2011 0700 | 5/26/2011 1600 | 55 | 1-16 | STS SCREEN INSPECTION (ONE UNIT AT A TIME)
JOHN DAY | 5/31/2011 0700 | 6/2/2011 1600 | 55 | 1-16 | Rake trash on units (one unit at a time)
JOHN DAY | 5/31/2011 0600 | 8/11/2011 1600 | 155 | 2 | MU-2 Overhaul
JOHN DAY | 6/6/2011 0600 | 6/16/2011 1600 | 155 | 14 | ANNUAL OUTAGE
JOHN DAY | 7/11/2011 0700 | 7/28/2011 1600 | 620 | 9-12 | LINE 3 BI ANNUAL OUTAGE, MU 10 annual & line 3 relays
JOHN DAY | 7/18/2011 0700 | 7/21/2011 1600 | 55 | 1-16 | STS SCREEN INSPECTION (ONE UNIT AT A TIME)
JOHN DAY | 8/15/2011 0600 | 9/1/2011 1600 | 620 | 5-8 | LINE 2 BI ANNUAL OUTAGE & Line 2 relays
JOHN DAY | 8/22/2011 0700 | 8/25/2011 1600 | 55 | 1-16 | STS SCREEN INSPECTION (ONE UNIT AT A TIME)
JOHN DAY | 2011-08-29 | 9/1/2011 1600 | 55 | 1-16 | Rake trash on units (one unit at a time)
JOHN DAY | 9/19/2011 0700 | 9/22/2011 1600 | 55 | 1-16 | STS SCREEN INSPECTION (ONE UNIT AT A TIME)
JOHN DAY | 11/7/2011 0700 | 11/9/2011 1600 | 55 | 1-16 | Rake trash on units (one unit at a time)
JOHN DAY | 12/19/2011 0700 | 12/22/2011 1600 | 155 | OAT | Remove fish screens for season (One at a time)